## Ark1
Plan | Mandag |  | Tirsdag |  | Onsdag |  | Torsdag |  | Fredag |  | I alt
Dokumentation | planlagt | brugt | planlagt | brugt | planlagt | brugt | planlagt | brugt | planlagt | brugt | planlagt | brugt
Tidsplan | 1 | 1.5 | [6 empty] | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2
Dukomentation | 1 | 0 | [6 empty] | 1 | 0 | 2 | 0
Research
Timespan | 1 | 1 | 1 | 2 | [6 empty] | 2 | 3
Kodning
Masterpage | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 4 | 4
Default + master |  |  | 2 | 2 | 1 | 2 |  |  | 2 |  | 3 | 4
Events |  |  | 2 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 3
Event + master |  |  |  |  | 2 | 2.5 |  |  |  |  | 2 | 2.5
Sponsorer + master | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
Kontakt | 1 | 1 | [8 empty] | 1 | 1
OmRunIt | [8 empty] | 1.5 | 0 | 1.5 | 0
Email-sider + master | [6 empty] | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1
Login | [6 empty] | 1.5 | 1 |  |  | 1.5 | 1
Admin
Masterpage | [6 empty] | 0.5 | 1 |  | 0.5 | 0.5 | 1.5
Default | [6 empty] | 0.5 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.5
OpretEvent | [6 empty] | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 3 | 3.5
Css | [10 empty] | 0 | 0
Afleverings test
debug |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2.5 | 2 | 2.5
RTF |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1
Testkøresel | [9 empty] | 1.5 | 0 | 1.5
i alt pr. dag | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 35 | 34 | i alt
planlagt | 35 | timer
Brugt | 34 | timer